## Hoja1
Matriz De Riesgo Acanner
Impacto
|  |  |  | Insignificante | Minimo | Serio | Importante | Grave
|  | Probabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Muy Probable | 5 | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Alto
|  | Probable | 4 | Bajo | Aceptable | Tolerable | Alto | Alto
|  | Posible | 3 | Bajo | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
|  | No es probable | 2 | Bajo | Bajo | Aceptable | Tolerable | Alto
|  | Muy improbable | 1 | Bajo | Bajo | Bajo | Aceptable | Tolerable
Riesgos del proyecto | [5 empty] | Riesgos de las pruebas
Elementos | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Mitigación |  | Características | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Mitigación
Problemas técnicos durante el proceso de registro. | Posible | Serio | Media | Implementar un proceso de registro robusto y realizar pruebas exhaustivas antes del lanzamiento.. |  | No se identifican todos los posibles problemas durante el registro. | Posible | Serio | Alta | Diseñar casos de prueba exhaustivos para el registro y realizar pruebas de estrés.
Errores al cambiar el rol de los usuarios. | No Probable | Importante | Baja | Establecer un sistema de control de cambios y realizar pruebas específicas para esta funcionalidad. |  | No se identifican problemas en la carga, edición o eliminación de contenido. | Posible | Grave | Alta | Diseñar casos de prueba detallados para cada función de gestión de contenidos y realizar pruebas exploratorias.
Problemas al subir, editar o borrar contenido (blogs, actividades, asistencias, horarios). | Posible | Grave | Alta | Realizar pruebas exhaustivas de la funcionalidad de gestión de contenidos, con especial atención a la consistencia de la base de datos. |  | No se detectan problemas en los permisos de acceso. | Posible | Serio | Alta | Realizar pruebas exhaustivas de control de acceso y validar los permisos asignados a cada rol de usuario.
Vulnerabilidad en la gestión de contraseñas. | No Probable | Importante | Baja | Implementar prácticas de seguridad estándar, como el almacenamiento seguro de contraseñas y el uso de protocolos de cifrado. |  | Problemas de compatibilidad con navegadores o dispositivos. | Posible | Grave | Alta | Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos durante el ciclo de pruebas.
Problemas al subir, editar o borrar contenido (blogs, actividades, asistencias, horarios). | Posible | Grave | Alta | Realizar pruebas exhaustivas de la funcionalidad de gestión de contenidos, con especial atención a la consistencia de la base de datos. |  | Recuperación de contraseñas | Probable | Grave | Alta | Realizar pruebas a este elemento con ayuda de personas que sepan más del tema para asegurar la calidad y funcionamiento seguro de la característica
Vulnerabilidad en la gestión de contraseñas. | No Probable | Importante | Baja | Implementar prácticas de seguridad estándar, como el almacenamiento seguro de contraseñas y el uso de protocolos de cifrado. |  | No se identifican vulnerabilidades en la gestión de contraseñas. | Muy Improbable | Importante | Baja | Realizar pruebas de penetración y revisar las políticas de seguridad.